## Método de Estimación Puntos CU
ESTIMACIÓN DE ESFUERZO
Proyecto: Juan Quiera
Cliente: Fundacion Juan Quiera - Juan Jose Colorado
Factor de Peso Actores | Descripción | Peso | Número | Valor ponderado | Comentario
Simple | API Programa | 1 | 1 | 1 | Se conectara a app web de Juan Quiera
Intermedio | Humano línea de comando ó máquina vía protocolo | 2 | 0 | 0 | No aplica
Complejo | Humano con GUI | 3 | 2 | 6 | Todos los actores del sistema son personas
Peso Total Actores |  |  |  | 7
Factor de Peso Casos de Uso (Basado en el número de transacciones en el CU) |  | Peso | Número | Valor ponderado | Comentario
Simple | 3 ó menos escenarios | 5 | 2 | 10 | El manejo de sesiones no requiere de logica compleja
Intermedio | 4 a 7 escenarios | 10 | 8 | 80 | Se incluyen los casos de uso que requieren consultas a la base de datos
Complejo | más de 7 escenarios | 15 | 4 | 60 | Las notificaciones y acceso a localizaciones y mapas se incluyen en este item
Factores Basados en Transacciones |  |  |  | 150
Puntos de CU No Ajustados |  |  |  | 157
Factores de Peso Técnicos | Escala de asignación | Peso | Número | Valor ponderado | Razón
T1 Sistema Distribuido | 0=no importante 5=esencial | 2 | 5 | 10 | Es web y movil, por lo tanto es accesible desde cualquier dispositivo
T2 Objetivos de Desempeño o Tiempo de Respuesta | 0=no importante 5=esencial | 1 | 5 | 5 | Toda su funcionalidad es online, requiere red
T3 Eficiencia Usuario Final (online) | 0=no importante 5=esencial | 1 | 5 | 5 | Debe ser amigable, intuitivo y llamativo para el usuario
T4 Procesamiento Interno Complejo | 0=no importante 5=esencial | 1 | 3 | 3 | Procesamiento medio
T5 Código Debe Ser Reusable | 0=no importante 5=esencial | 1 | 5 | 5 | Al ser un MVP, se añadiran funcionalidades en la marcha
T6 Facilidad de Instalación | 0=no importante 5=esencial | 0.5 | 1 | 0.5 | No especificado
T7 Facilidad de Uso | 0=no importante 5=esencial | 0.5 | 5 | 2.5 | Debe ser muy intuitiva para los usuarios
T8 Portabilidad | 0=no importante 5=esencial | 2 | 5 | 10 | Se podra usar en cualquier momento y sitio
T9 Facilidad de Cambio | 0=no importante 5=esencial | 1 | 5 | 5 | Debe ser ractivo ante los cambios, ya que se implementaran nuevas versiones a partir de esta
T10 Concurrencia | 0=no importante 5=esencial | 1 | 3 | 3 | No especificado, pero es necesario
T11 Incluye Características Especiales de Seguridad | 0=no importante 5=esencial | 1 | 4 | 4 | Seguridad en el modulo de login
T12 Provee Acceso Directo a Terceros | 0=no importante 5=esencial | 1 | 0 | 0 | No aplica
T13 Se Requieren Ayudas Especiales de Entrenamiento de Usuarios | 0=no importante 5=esencial | 1 | 4 | 4 | Tutoria de uso a administradores
Factores Técnicos |  |  |  | 57
Factor de Complejidad Técnica (TCF) | .06 + (.01*Factor Técnico) |  |  | 1.17
Factores de Peso Ambientales del Equipo | Escala de 0 a 5 | Peso | Número | Valor ponderado | Razón | Experiencia/Estabilidad
F1 Familiaridad con un Proceso Definido (RUP) | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | 1.5 | 3 | 4.5 | Familiaridad con el negocio intermedia | 0
F2 Experiencia en el Dominio de Aplicación | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | 0.5 | 5 | 2.5 |  | 1
F3 Experiencia en Orientación a Objetos | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | 1 | 5 | 5 | Debe ser alta, se usara un lenguaje orientado a objetos | 0
F4 Capacidad de Liderazgo de Analistas | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | 0.5 | 0 | 0 | No se contara con analistas | 1
F5 Motivación | 0=sin, 3=media, 5=alta | 1 | 5 | 5 | Alta motivacion | 0
F6 Requerimientos Estables | 0=extremadamente inestable, 5=no cambian | 2 | 3 | 6 | Se agregan requisitos en la marcha | 0
F7 Miembros a Tiempo Parcial | 0=tiempo parcial, 5=tiempo completo | -1 | 0 | 0 | Personal de diseño | 0
F8 Dificultad del Lenguaje de Programación | 0=fácil, 3=medio,5=difícil | -1 | 3 | -3 | Se agregan requisitos en la marcha | 0
Factores Ambientales |  |  |  | 20 |  | 2
EFactor | 1.4 + (-0.03*Factor Ambiental) |  |  | 0.8
Puntos de Casos de Uso Ajustados |  |  |  | 146.952
Horas Persona por Punto de Caso de Uso |  |  |  | 3.3
Horas Persona Estimación Inicial |  |  |  | 484.9416
Valor Hora de Desarrollo (COP) |  |  |  | 20500
Total Estimado (COP) |  |  |  | 9941302.8